## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Phần 1: Product | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 100% | Mai Hoàng
Logo | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Phần 2: Admin | 20/01/2024 | 28/01/2024 | 100% | Nguyễn Tuấn Kiệt